## Hoja1
PROGRAMA DE OBRAS 2021 RAMO 33 (FAIS)
MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN
SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL EJERCICIO 2021
HOJA 1
FOLIO | NOMBRE DE LA OBRA | LOCALIDAD | COLONIA | APORTACION FAIS |  |  | UNIDAD DE | METAS |  | FECHAS |  | BENEFI- | AVANCES
|  |  | Y / O CALLE | PROGRAMADO | EJERCIDO | POR EJERCER | MEDIDA | PROGR. | ALCANZ. | INICIO | TERM. | CIARIOS | FIS. | FIN.
03 DRE DRENAJE Y LETRINAS
0600403-01 | Construcción de Red de Drenaje Sanitario, colinia Elias Zamora Verduzco | Coquimatlán | Elias Zamora | 1011549.29 | 0 | 1011549.29 | ML | 182 |  | 2021-05-10 | 2021-08-07 | 960 | 0% | 0%
06 IBS INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD
0600406-1 | Construcción de Centro de Salud localidad Coquimatán | Coquimatlán | Jardines del Llano | 4894008.56 | 0 | 4894008.56 | Obra | 1 |  | 2021-05-04 | 2021-08-31 | 13358 | 0% | 0%
07 MEV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
0600407-01 | Construcción de Techos Firmes, colonia Camichines | Coquimatlán | Camichines | 160000 | 0 | 160000 | Techos | 4 |  | 2021-06-07 | 2021-07-06 | 20 | 0% | 0%
08 URB URBANIZACIÓN
0600408-01 | Ampliación de Red Electrica, colonia Jardines del Llano | Coquimatlán | Jardines del Llano | 100000 | 0 | 100000 | Obra | 1 |  | 2021-05-24 | 2021-07-07 | 585 | 0% | 0%
0600408-02 | Rehabilitación de Alumbrado Público, Zona Sur Localidad Pueblo Juárez | Pueblo Juárez | Zona Sur | 1705000 | 0 | 1705000 | Luminarias | 240 |  | 2021-05-11 | 2021-07-09 | 2477 | 0% | 0%
0600408-03 | Rehabilitación de Alumbrado Público, Zona Norte Localidad Pueblo Juárez | Pueblo Juárez | Zona Norte | 840930 | 0 | 840930 | Luminarias | 90 |  | 2021-05-12 | 2021-06-25 | 2477 | 0% | 0%
0600408-04 | Construcción de Alumbrado Público, Unidad Deportiva Norte localidad Cquimatlán | Coquimatlán | Zona Norte | 674159.68 | 670788.88 | 3370.8 | Obra | 1 |  | 2021-05-13 | 2021-06-11 | 7340 | 100% | 99%
0600408-05 | Construcción de Alumbrado Público, Camellón Central carretera Coquimatlán-Los Limones | Los Limones | Camellón Los Limones | 2080000 | 0 | 2080000 | Obra | 1 |  | 2021-05-17 | 2021-06-30 | 416 | 0% | 0%
0600408-06 | Construcción de Banquetas, Localidad Los Limones | Los Limones | Centro | 290344.02 | 0 | 290344.02 | Obra | 1 |  | 2021-05-18 | 2021-07-01 | 416 | 0% | 0%
FECHA DE ELABORACIÓN: 05 DE JULIO DE 2021 |  | ELABORÓ: C. J. INES ROSALES QUINTERO | [5 empty] | AUTORIZÓ: DR. | DR. JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN
|  | DIRECTOR DE PLANEACIÓN | [6 empty] | PRESIDENTE MUNICIPAL
PROGRAMA DE OBRAS 2021 RAMO 33 (FAIS)
MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN
SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL EJERCICIO 2021
HOJA 2
FOLIO | NOMBRE DE LA OBRA | LOCALIDAD | COLONIA | APORTACION FAIS |  |  | UNIDAD DE | METAS |  | FECHAS |  | BENEFI- | AVANCES
|  |  | Y / O CALLE | PROGRAMADO | EJERCIDO | POR EJERCER | MEDIDA | PROGR. | ALCANZ. | INICIO | TERM. | CIARIOS | FIS. | FIN.
0600408-07 | Rehabilitación de Alumbrado Público,Unidad Deportiva Guillermo Galván colonia Las Moras | Coquimatlán | Las Moras | 320000 | 0 | 320000 | Obra | 1 |  | 2021-05-19 | 2021-06-17 | 5343 | 0% | 0%
0600408-08 | Construcción de Alumbrado Público, Camellón Central Avenida Agustin George,colonia Emiliano Zapata | Coquimatlán | Emiliano Zapata | 499118.73 | 497889.73 | 1229 | Obra | 1 |  | 2021-05-10 | 2021-06-08 | 2486 | 100% | 99%
0600408-09 | Rehabilitación de Plaza Principal, Segunda Etapa Localidad Coquimatlán | Coquimatlán | Centro | 1297905.54 | 0 | 1297905.54 | Obra | 1 |  | 2021-08-10 | 2021-10-08 | 13358 | 0% | 0%
0600408-10 | Rehabilitación de Puente Vado, Localidad El Chical | El Cchical | Entrada Principal | 356314.18 | 0 | 356314.18 | Obra | 1 |  | 2021-05-10 | 2021-06-23 | 436 | 0% | 0%
TOTAL |  |  |  | 14229330 | 1168678.61 | 13060651.39 | [6 empty] | 16% | 9%
FECHA DE ELABORACIÓN: 05 DE JULIO DE 2021 |  | ELABORÓ: C. J. INES ROSALES QUINTERO | [5 empty] | AUTORIZÓ: DR. | DR. JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN
|  | DIRECTOR DE PLANEACIÓN | [6 empty] | PRESIDENTE MUNICIPAL