## Reporte 4to trim 2018
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 4 | COL00180201085642 | Proyecto de inversión | 210932.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210932.21, modificado:210932.21}} | Construccion De Techos Firme Colonia Camichines Coquimatlan - 87924 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 87924 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 291 A INTERIOR 291 A COLONIA CAMICHINES, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLEJON EL POTRERO CALLE FRANCISCO I MADERO 291 A ETRE LAS CALLES PINO SUAREZ Y LUIS DONALD, lon:-103.8158674, lat:19.20637374}} | 2018-04-16 | 2018-07-30 | 210932.21 | 210932.21 | 210601.06 | 210601.06 | 210601.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-R33FAISM-CONTRATO-OP05/2018, contratista:COMPONENTES Y DERIVADOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA., monto:816079.12, importe_modificado:816079.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1224023/proyecto_INICIO, 1224023/proyecto_PROCESO, 1224023/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COL00180201085653 | Proyecto de inversión | 56000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56000.0, modificado:56000.0}} | Construccion De Cuartos Dormitorios Colonia Jardines Del Llano - 82917 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 82917 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE 1720 A INTERIOR A COLONIA JARDINES DEL LLANO, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE AMAPOLAS Y CALLEJON EL POTRERO, CALLE PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS CALLES AMAPOLAS Y EL POTRERO COLONIA JARDI, lon:-103.8070082, lat:19.21970585}} | 2018-04-16 | 2018-07-30 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-R33FAISM-CONTRATO-OP02/2018, contratista:JEMEHO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COL., monto:1617596.89, importe_modificado:1617596.89}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1224034/proyecto_INICIO, 1224034/proyecto_PROCESO, 1224034/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COL00180101072137 | Proyecto de inversión | 3625000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3625000.0, modificado:3585125.0}} | Infraestructura Y Desarrollo Municipal En Coquimatlán, Colima // (Modernizacion De Calle Vicente Guerrero Y Calle Galeana Entre Calle 1 De Mayo Y Aguilar Sur, Localidad De Coquimatlan, Municipio Coquimatlan, Colima. Incluye: Huella De Concreto, Empedrado, Agua Potable Y Drenaje Sanitario.) / | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 525 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:(Calle Aguilar Sur; 19.202147; -103.809232) (Calle Primero de Mayo; 19.203654; -103.813371), lon:-103.810541, lat:19.200979}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 3585125 | 3585125 | 3585125 | 3585125 | 3585125 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-PDR-CONTRATO-E6/2018, contratista:GALBHER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA, monto:3476427.29, importe_modificado:3585125.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1209368/proyecto_PROCESO, 1209368/proyecto_FIN, 1209368/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COL00180201085671 | Proyecto de inversión | 52733.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52733.05, modificado:52733.05}} | Construccion De Techos Firme Localidad Los Limones Coquimatlan - 88983 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 88983 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 150 A INTERIOR 150 A PUEBLO LOS LIMONES, 28403 LOS LIMONES, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CORNELIO TREJO GARCIA, CALLE INDEPENDENCIA CALLE LAZARO CARDENAS 150 A ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y CORNELIO TR, lon:-103.7832169, lat:19.23683883}} | 2018-04-16 | 2018-07-30 | 52733.05 | 52733.05 | 52733.05 | 52733.05 | 52733.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-R33FAISM-OP07/2018, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA., monto:947905.23, importe_modificado:947905.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1224052/proyecto_INICIO, 1224052/proyecto_FIN, 1224052/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COL00180201085673 | Proyecto de inversión | 26366.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26366.53, modificado:26366.53}} | Construccion De Techos Firme Localidad La Sidra Coquimatlan - 89079 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 89079 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:23, direccion:CALLE LATERAL 35 A INTERIOR 35 PUEBLO LA SIDRA, 28400 LA SIDRA, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA PRIMARIA, CALLEJON POTRERO CALLE LATERAL 35 A ENTRE LAS CALLES PRINCIPAL Y LA DE LA PRIMARIA LOCALIDAD DE LA SIDRA COQUIMATLAN, lon:-103.9857604, lat:19.25069173}} | 2018-04-16 | 2018-07-30 | 26366.53 | 26366.53 | 26366.53 | 26366.53 | 26366.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-R33FAISM-OP07/2018, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA., monto:947905.23, importe_modificado:947905.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1224054/proyecto_INICIO, 1224054/proyecto_FIN, 1224054/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COL00180201085666 | Proyecto de inversión | 52733.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52733.05, modificado:52733.05}} | Construccion De Techos Firme Localidad Pueblo Juarez Coquimatlan - 89644 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 89644 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:CALLE CONSTITUCION 45 B INTERIOR 45 B PUEBLO JUÁREZ, 28410 PUEBLO JUÁREZ (LA MAGDALENA), COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE TORRES QUINTERO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MORELOS CALLE CONSTITUCION 45 B ENTRE LAS CALLES TORRES QUINTERO Y IGNACIO ZARAGOZ, lon:-103.9310669, lat:19.16885308}} | 2018-04-16 | 2018-07-30 | 52733.05 | 52733.05 | 51443.29 | 51443.29 | 51443.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-R33FAISM-OP07/2018, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA., monto:947905.23, importe_modificado:947905.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1224047/proyecto_INICIO, 1224047/proyecto_FIN, 1224047/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COL00180201085672 | Proyecto de inversión | 52733.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52733.05, modificado:52733.05}} | Construccion De Techos Firme Localidad El Poblado Coquimatlan - 89916 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 89916 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL 56 A INTERIOR 56 A PUEBLO EL POBLADO, 28402 EL POBLADO, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE DE LA CAPILLA Y CALLE DEL CAMPO DE FUT BOL, CALLE DE LA CANCHA CALLE PRINCIPAL 56 A ENTRE LAS CALLES DE LA CAPILLA Y LA DEL CAMPO DE FUT BOL LOCALI, lon:-103.8304459, lat:19.23980646}} | 2018-04-16 | 2018-07-30 | 52733.05 | 52733.05 | 52733.05 | 52733.05 | 52733.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-R33FAISM-OP07/2018, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA., monto:947905.23, importe_modificado:947905.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1224053/proyecto_PROCESO, 1224053/proyecto_FIN, 1224053/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COL180301312468 | Proyecto de inversión | 342764.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342764.84, modificado:342764.84}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME COLONIA CENTRO COQUIMATLAN - 196868 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 196868 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE JAVIER MINA 7 A INTERIOR 7 A PUEBLO COQUIMATLÁN, 28400COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMAENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CONSTITUCION, CALLE 18 DE MARZO CALLE JAVIER MINA 7 A ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y CONSTITUCION COLONIA CENTRO COQUIMATLÁN, lon:-103.80894202, lat:19.20877896}} | 2018-04-16 | 2018-07-30 | 342764.84 | 342764.84 | 342309.51 | 342309.51 | 342309.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-R33FAISM-CONTRATO-OP05/2018, contratista:COMPONENTES Y DERIVADOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA., monto:816079.12, importe_modificado:816079.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1312468/proyecto_INICIO, 1312468/proyecto_FIN, 1312468/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COL00180101072670 | Proyecto de inversión | 580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:573620.0}} | Infraestructura Municipal En Coquimatlán, Colima // (Rehabilitación Y Equipamiento De Parque En La Localidad Del Poblado Del Municipio De Coquimatlán, Col.) / | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 1355 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:(19.240836; -103.830448), lon:-103.810541, lat:19.200979}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 573620 | 573620 | 573620 | 573620 | 573620 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-PDR-CONTRATO-E4/2018, contratista:CASTILLO TRINIDAD Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA., monto:1788942.44, importe_modificado:1869210.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1209901/proyecto_PROCESO, 1209901/proyecto_INICIO, 1209901/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COL180301312862 | Proyecto de inversión | 168000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168000.0, modificado:168000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS LOCALIDAD LOS LIMONES - 199620 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 199620 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 75 A INTERIOR 75 A PUEBLO LOS LIMONES, 28403LOS LIMONES, COQUIMATLÁN COLIMAENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE LEONARDO B GUTIERREZ CALLE INDEPENDENCIA 75 A ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y VENUSTIANO, lon:-103.78175773, lat:19.2365248}} | 2018-04-16 | 2018-07-30 | 168000 | 168000 | 166387.22 | 166387.22 | 166387.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-R33FAISM-CONTRATO-OP03/2018, contratista:AZTECAS CONSORCIO INDUSTRIAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLA, COLIMA., monto:1379840.3, importe_modificado:1379840.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1312862/proyecto_INICIO, 1312862/proyecto_FIN, 1312862/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COL00180101071785 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:553840.0}} | Infraestructura Municipal En Coquimatlán, Colima // (Rehabilitación Y Equipamiento De Parque En La Localidad De Sidra Del Municipio De Coquimatlán, Col.) / | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 1359 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:(19.251941; -103.985708), lon:-103.810541, lat:19.200979}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 553840 | 553840 | 553840 | 553840 | 553840 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-PDR-CONTRATO-E3/2018, contratista:JAIME MORFIN ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA., monto:1952885.65, importe_modificado:2086790.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1209016/proyecto_INICIO, 1209016/proyecto_FIN, 1209016/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COL00180101072462 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:553840.0}} | Infraestructura Municipal En Coquimatlán, Colima // (Rehabilitación Y Equipamiento De Parque En La Localidad Del Algodonal Del Municipio De Coquimatlán, Col.) / | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 1356 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:(19.233696; -103.957695), lon:-103.810541, lat:19.200979}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 553840 | 553840 | 553840 | 553840 | 553840 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-PDR-CONTRATO-E3/2018, contratista:JAIME MORFIN ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA., monto:1952885.65, importe_modificado:2086790.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1209693/proyecto_INICIO, 1209693/proyecto_FIN, 1209693/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COL00180201085659 | Proyecto de inversión | 52733.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52733.05, modificado:52733.05}} | Construccion De Techos Firme Localidad El Algodonal Coquimatlan - 92063 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 92063 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:CALLE LATERAL A LA CALLE PRINCIPAL 25 A INTERIOR 25 A PUEBLO EL ALGODONAL, 28405 EL ALGODONAL, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CARRETERA LA SIDRA Y CALLE DEL JARDIN, CALLEJON EL POTRERO CALLE LATERAL A LA PRINCIPAL 25 A ENTRE LA CARRETERA LA SIDRA Y LA CALL, lon:-103.9592612, lat:19.23297213}} | 2018-04-16 | 2018-07-30 | 52733.05 | 52733.05 | 52733.05 | 52733.05 | 52733.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-R33FAISM-OP07/2018, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA., monto:947905.23, importe_modificado:947905.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1224040/proyecto_INICIO, 1224040/proyecto_FIN, 1224040/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COL00180101072902 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:989000.0}} | Infraestructura Municipal En Coquimatlán, Colima // (""Rehabilitación De Alumbrado Público En La Cabecera Municipal"") / | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 1370 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:(19.20585; -103.809872), lon:-103.810541, lat:19.200979}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 989000 | 989000 | 988755.23 | 988755.23 | 988755.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-PDR-CONTRATO-E2/2018, contratista:OSCAR FERNANDO SHULTE BRIZUELA, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA., monto:988755.23, importe_modificado:988755.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1210133/proyecto_FIN, 1210133/proyecto_PROCESO, 1210133/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COL00180101073222 | Proyecto de inversión | 1375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1375000.0, modificado:1359875.0}} | Infraestructura Y Desarrollo Municipal En Coquimatlán, Colima // (Rehabilitación Y Equipamiento De Parque Jardin Juarez En La Localidad De Pueblo Juárez Del Municipio De Coquimatlán, Colima.) / | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 524 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:(19.167533; -103.931501), lon:-103.810541, lat:19.200979}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1359875 | 1359875 | 1359875 | 1359875 | 1359875 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-PDR-CONTRATO-E5/2018, contratista:G TRAZOR S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA., monto:1313006.78, importe_modificado:1359875.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1210453/proyecto_INICIO, 1210453/proyecto_FIN, 1210453/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COL00180201085667 | Proyecto de inversión | 168000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168000.0, modificado:168000.0}} | Construccion De Cuartos Dormitorios Localidad Pueblo Juárez - 85121 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 85121 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:CALLE JESÚS ALCARAZ 207 A INTERIOR 207 A PUEBLO JUÁREZ, 28410 PUEBLO JUÁREZ (LA MAGDALENA), COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE MANUEL ALVAREZ Y CALLE FRANCISCO SANTA CRUZ, CALLE JUAREZ CALLE JESÚS ALCARAZ 207 ENTRE LAS CALLES MANUEL ALVAREZ Y FRANCISCO S, lon:-103.9272045, lat:19.1681437}} | 2018-04-16 | 2018-07-30 | 168000 | 168000 | 164439.32 | 164439.32 | 164439.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-R33FAISM-CONTRATO-OP03/2018, contratista:AZTECAS CONSORCIO INDUSTRIAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLA, COLIMA., monto:1379840.3, importe_modificado:1379840.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1224048/proyecto_PROCESO, 1224048/proyecto_INICIO, 1224048/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COL00180201085669 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | Construccion De Cuartos Dormitorios Localidad Pueblo Juárez - 85201 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 85201 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:CALLE AQUILES SERDAN 198 A INTERIOR 198 A PUEBLO JUÁREZ, 28410 PUEBLO JUÁREZ (LA MAGDALENA), COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE ANICETO CASTELLANOS Y CALLE ADOLFO CHAVEZ, CALLE 20 DE NOVIEMBRE CALLE AQUILES SERDAN 198 A ENTRE LAS CALLES ANICETO CASTELLAN, lon:-103.9305519, lat:19.17349438}} | 2018-04-16 | 2018-07-30 | 280000 | 280000 | 276439.32 | 276439.32 | 276439.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-R33FAISM-CONTRATO-OP03/2018, contratista:AZTECAS CONSORCIO INDUSTRIAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLA, COLIMA., monto:1379840.3, importe_modificado:1379840.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1224050/proyecto_FIN, 1224050/proyecto_PROCESO, 1224050/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COL180301312787 | Proyecto de inversión | 336000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336000.0, modificado:336000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS COLONIA LA CAZUMBA - 199289 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 199289 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MARZO 218 B INTERIOR B COLONIA CAZUMBA, 28400COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMAENTRECALLE GUADALUPE GONZALEZ Y CALLE EJIDO JALA, CALLE EJIDO EL CHICAL CALLE 18 DE MARZO 218 B ENTRE LAS CALLES GUADALUPE GONZÁLEZ Y EJIDO JALA COLONIA LA C, lon:-103.81174225, lat:19.21088124}} | 2018-04-16 | 2018-07-30 | 336000 | 336000 | 329596.89 | 329596.89 | 329596.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-R33FAISM-CONTRATO-OP02/2018, contratista:JEMEHO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COL., monto:1617596.89, importe_modificado:1617596.89}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1312787/proyecto_PROCESO, 1312787/proyecto_INICIO, 1312787/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COL00180101072051 | Proyecto de inversión | 465000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465000.0, modificado:459885.0}} | Infraestructura Municipal En Coquimatlán, Colima // (Rehabilitación Y Equipamiento De Parque En La Localidad De Jala Municipio De Coquimatlán, Col.) / | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 1360 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:(19.127603; -103.854301), lon:-103.810541, lat:19.200979}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 459885 | 459885 | 459885 | 459885 | 459885 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-PDR-CONTRATO-E4/2018, contratista:CASTILLO TRINIDAD Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA., monto:1788942.44, importe_modificado:1869210.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1209282/proyecto_FIN, 1209282/proyecto_PROCESO, 1209282/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COL00180101072897 | Proyecto de inversión | 490000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490000.0, modificado:484610.0}} | Infraestructura Municipal En Coquimatlán, Colima // (Rehabilitación Y Equipamiento De Parque En La Localidad De El Agua Zarca Del Municipio De Coquimatlán, Col.) / | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 1357 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:(19.215484; -103.934466), lon:-103.810541, lat:19.200979}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 484610 | 484610 | 484610 | 484610 | 484610 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-PDR-CONTRATO-E3/2018, contratista:JAIME MORFIN ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA., monto:1952885.65, importe_modificado:2086790.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1210128/proyecto_INICIO, 1210128/proyecto_FIN, 1210128/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COL00180201085651 | Proyecto de inversión | 168000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168000.0, modificado:168000.0}} | Construccion De Cuartos Dormitorios Colonia Elias Zamora Verduzco - 83426 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 83426 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:ANDADOR ANDADOR 1 10 A INTERIOR A COLONIA ELÍAS ZAMORA VERDUZCO, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE ADADOR 2 Y CALLE GUILLERMO PRIETO, ANDADOR NORTE CALLE ANDADOR 1 ENTRE EL ANDADOR 2 Y CALLE GUILLERMO COLONIA ELIAS ZAMORA VERDUZCO COQ, lon:-103.8058142, lat:19.20843082}} | 2018-04-16 | 2018-07-30 | 168000 | 168000 | 167664.87 | 167664.87 | 167664.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-R33FAISM-CONTRATO-OP06/2018, contratista:HECTOR AUGUSTO MORALES ARMENTA, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COL., monto:894212.64, importe_modificado:894212.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1224032/proyecto_INICIO, 1224032/proyecto_FIN, 1224032/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COL00180101072468 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:494500.0}} | Infraestructura Municipal En Coquimatlán, Colima // (Rehabilitación Y Equipamiento De Parque En La Localidad De La Esperanza Del Municipio De Coquimatlán, Col.) / | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 1362 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:(19.170899; -103.863396), lon:-103.810541, lat:19.200979}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-PDR-CONTRATO-E3/2018, contratista:JAIME MORFIN ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA., monto:1952885.65, importe_modificado:2086790.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1209699/proyecto_FIN, 1209699/proyecto_PROCESO, 1209699/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COL00180201085646 | Proyecto de inversión | 158199.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158199.16, modificado:158199.16}} | Construccion De Techos Firme Colonia Jardines Del Llano Coquimatlan - 87546 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 87546 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE AMAPOLAS 1860 A INTERIOR A COLONIA JARDINES DEL LLANO, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLEJON EL POTRERO CALLE AMAPOLAS 1860 A ENTRE LAS CALLES MORELOS Y 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA JARDINES DE, lon:-103.8059568, lat:19.21907774}} | 2018-04-16 | 2018-07-30 | 158199.16 | 158199.16 | 158199.16 | 158199.16 | 158199.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-R33FAISM-CONTRATO-OP01/2018, contratista:FRANCISCO ELIZALDE TREJO, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA., monto:868496.64, importe_modificado:870095.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1224027/proyecto_INICIO, 1224027/proyecto_FIN, 1224027/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COL00180201085637 | Acción | 200638.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200638.5, modificado:200638.5}} | Modernización De La Dirección De Catastro - 105827 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 105827 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.810541, lat:19.200979}} | 2018-06-15 | 2018-10-15 | 200638.5 | 200638.5 | 200395 | 200395 | 200395 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-R33FAISM-CONTRATO-OP09/2018, contratista:MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ COBIAN, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA., monto:200395.0, importe_modificado:200395.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1224018/proyecto_INICIO, 1224018/proyecto_PROCESO, 1224018/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COL00180201085658 | Proyecto de inversión | 52733.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52733.05, modificado:52733.05}} | Construccion De Techos Firme Localidad Agua Zarca Coquimatlan - 90092 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 90092 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:2, direccion:CALLE LATERAL AL JARDIN 210 A INTERIOR 210 A PUEBLO AGUA ZARCA, 28400 AGUA ZARCA, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE CAPILLA Y CALLE SUR DEL JARDIN, CALLEJON EL POTRERO CALLE LATERAL AL JARDIN 210 A ENTRE LAS CALLE DE LA CAPILLA Y CALLE SUR DEL JARDIN DE, lon:-103.935277, lat:19.2155314}} | 2018-04-16 | 2018-07-30 | 52733.05 | 52733.05 | 52733.05 | 52733.05 | 52733.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-R33FAISM-OP07/2018, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA., monto:947905.23, importe_modificado:947905.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1224039/proyecto_INICIO, 1224039/proyecto_FIN, 1224039/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COL00180201085661 | Proyecto de inversión | 52733.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52733.05, modificado:52733.05}} | Construccion De Techos Firme Localidad La Esperanza Coquimatlan - 90584 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 90584 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:13, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 95 A INTERIOR 95 A PUEBLO LA ESPERANZA, 28400 LA ESPERANZA, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE DOLORES SAVEDRA Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CALLE INDEPENDENCIA CALLE MIGUE HIDALGO 95 A ENTRE LAS CALLES DOLORES SABEDRA Y SOR JUA, lon:-103.8625845, lat:19.17185665}} | 2018-04-16 | 2018-07-30 | 52733.05 | 52733.05 | 52733.05 | 52733.05 | 52733.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-R33FAISM-OP07/2018, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA., monto:947905.23, importe_modificado:947905.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1224042/proyecto_INICIO, 1224042/proyecto_FIN, 1224042/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COL00180201085640 | Acción | 300957.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300957.57, modificado:300957.57}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 105076 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 105076 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.810541, lat:19.200979}} | 2018-05-14 | 2018-12-31 | 300957.57 | 300957.57 | 299625.88 | 299625.88 | 299625.88 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:H.COQ.-R33FAISM-CONTRATO-OP04/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL RINCON Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA., monto:299625.88, importe_modificado:299625.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1224021/proyecto_INICIO, 1224021/proyecto_FIN, 1224021/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COL00180201085665 | Proyecto de inversión | 52733.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52733.05, modificado:52733.05}} | Construccion De Techos Firme Localidad Pueblo Juarez Coquimatlan - 89773 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 89773 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:CALLE REVOLUCION 500 A INTERIOR 500 A PUEBLO JUÁREZ, 28410 PUEBLO JUÁREZ (LA MAGDALENA), COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLEJON EL POTRERO CALLE RVOLUCION 500 A ENTRE LAS CALLES GALEANA Y BELISARIO DOMINGUEZ LOCA, lon:-103.9359844, lat:19.17066416}} | 2018-04-16 | 2018-07-30 | 52733.05 | 52733.05 | 52733.05 | 52733.05 | 52733.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-R33FAISM-OP07/2018, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA., monto:947905.23, importe_modificado:947905.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1224046/proyecto_INICIO, 1224046/proyecto_FIN, 1224046/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COL180301312870 | Proyecto de inversión | 56000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56000.0, modificado:56000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS LOCALIDAD JALA - 199665 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 199665 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 10 A INTERIOR 10 A PUEBLO JALA, 28400JALA, COQUIMATLÁN COLIMAENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE FRANCISCO VILLA CALLE FRANCISCO I MADERO 10 A ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y 5 DE MAYO LOCALIDAD DE JA, lon:-103.85364078, lat:19.12684609}} | 2018-04-16 | 2018-07-30 | 56000 | 56000 | 54387.22 | 54387.22 | 54387.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-R33FAISM-CONTRATO-OP03/2018, contratista:AZTECAS CONSORCIO INDUSTRIAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLA, COLIMA., monto:1379840.3, importe_modificado:1379840.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1312870/proyecto_PROCESO, 1312870/proyecto_FIN, 1312870/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COL00180101073022 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1978000.0}} | Infraestructura En Coquimatlán, Colima // (Modernización De La Calle Aniceto Castellanos Manuel Alvarez (Huella De Concreto, Empedrado, Iluminación).) / | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 566 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:(MANUEL ÀLVAREZ; 19.206995; -103.812125) (ANICETO CASTELLANOS; 19.20543; -103.808074), lon:-103.810541, lat:19.200979}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1978000 | 1978000 | 1973679.91 | 1973679.91 | 1973679.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-PDR-CONTRATO-E7/2018, contratista:MORALES ARMENTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA., monto:1834935.24, importe_modificado:1973679.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1210253/proyecto_INICIO, 1210253/proyecto_FIN, 1210253/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COL00180201085654 | Proyecto de inversión | 504000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504000.0, modificado:504000.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorios Colonia Cetro Coquimatlan - 84438 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 84438 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS 23 A INTERIOR 23 A COLONIA COQUIMATLÁN, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE FRANCISCO I.MADERO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE CALLE MORELOS 23 A ENTRE LAS CALLES ALLENDE Y FRANCISCO I MADERO COLONIA CENTRO COQUIMAT, lon:-103.8121178, lat:19.20462498}} | 2018-04-16 | 2018-07-30 | 504000 | 504000 | 496742.51 | 496742.51 | 496724.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-R33FAISM-CONTRATO-OP03/2018, contratista:AZTECAS CONSORCIO INDUSTRIAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLA, COLIMA., monto:1379840.3, importe_modificado:1379840.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1224035/proyecto_FIN, 1224035/proyecto_PROCESO, 1224035/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COL00180201085668 | Proyecto de inversión | 224000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224000.0, modificado:224000.0}} | Construccion De Cuartos Dormitorios Localidad Pueblo Juárez - 85255 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 85255 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE 185 A INTERIOR 185 A PUEBLO JUÁREZ, 28410 PUEBLO JUÁREZ (LA MAGDALENA), COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE LOS REGALADOS Y CALLE DEGOLLADO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA CALLE IGNACIO ALLENDE 185 A ENTRE LAS CALLES LOS REGALADOS Y DEGOL, lon:-103.9342892, lat:19.16657003}} | 2018-04-16 | 2018-07-30 | 224000 | 224000 | 220439.32 | 220439.22 | 220439.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-R33FAISM-CONTRATO-OP03/2018, contratista:AZTECAS CONSORCIO INDUSTRIAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLA, COLIMA., monto:1379840.3, importe_modificado:1379840.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1224049/proyecto_PROCESO, 1224049/proyecto_FIN, 1224049/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COL00180101073120 | Proyecto de inversión | 845000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845000.0, modificado:835705.0}} | Infraestructura Municipal En Coquimatlán, Colima // (Rehabilitación Y Equipamiento De Parque En La Localidad Del Chical Del Municipio De Coquimatlán, Col.) / | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 1358 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:(19.235265; -103.847564), lon:-103.810541, lat:19.200979}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 835705 | 835705 | 835705 | 835705 | 835705 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-PDR-CONTRATO-E4/2018, contratista:CASTILLO TRINIDAD Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA., monto:1788942.44, importe_modificado:1869210.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1210351/proyecto_INICIO, 1210351/proyecto_FIN, 1210351/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COL00180201085648 | Proyecto de inversión | 224000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224000.0, modificado:224000.0}} | Construccion De Cuartos Dormitorios Colonia Los Camichines - 83241 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 83241 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE SUSANA ORTIZ SILVA 280 A INTERIOR A COLONIA CAMICHINES, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE FRANCISCO I MADERO CALLE SUSANA ORTIZ SILVA 280 A ENTRE LAS CALLES LUIS DONALDO COLOSIO Y , lon:-103.8160605, lat:19.20595834}} | 2018-04-16 | 2018-07-30 | 224000 | 224000 | 223553.16 | 223553.16 | 223553.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-R33FAISM-CONTRATO-OP06/2018, contratista:HECTOR AUGUSTO MORALES ARMENTA, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COL., monto:894212.64, importe_modificado:894212.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1224029/proyecto_INICIO, 1224029/proyecto_FIN, 1224029/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COL180301321990 | Proyecto de inversión | 1740139.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1740139.13, modificado:1740139.13}} | MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO CABECERA MUNICIPAL COQUIMATLAN - 237199 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 237199 | N | 0 | 0 | 4500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION 255 A INTERIOR A COLONIA COQUIMATLÁN, 28400COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMAENTRECALLE JAVIER MINA Y CALLE GUSTAVO A. MADERO, CALLE MORELOS CONSTITUCION 255 A ENTRE LAS CALLES JAVIER MINA Y GUSTAVO A MADERO COLONIA CENTRO COQUIM, lon:-103.81007928, lat:19.2096908}} | 2018-07-03 | 2018-10-15 | 1737564 | 1737564 | 1737564 | 1737564 | 1737564 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-R33FAISM-CONTRATO-OP08/2018, contratista:JAIME GABRIEL FLORES VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COL., monto:1737564.0, importe_modificado:1737564.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}} | {1321990/proyecto_PROCESO, 1321990/proyecto_FIN, 1321990/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COL180301329303 | Proyecto de inversión | 316398.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316398.32, modificado:316398.32}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME COLONIA LA CAZUMBA COQUIMATLAN - 270684 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 270684 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE JAVIER MINA 218 A INTERIOR 218 A COLONIA CAZUMBA, 28400COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMAENTRE CALLE EJIDO JALA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE EJIDO EL RANCHITO CALLE JAVIER MINA 218 A ENTRE LAS CALLES, EJIDO JALA Y 20 DE NOVIEMBRE, COLONIA L, lon:-103.81175298, lat:19.20987316}} | 2018-04-16 | 2018-07-30 | 316398.32 | 316398.32 | 315901.6 | 315901.6 | 315901.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-R33FAISM-CONTRATO-OP05/2018, contratista:COMPONENTES Y DERIVADOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA., monto:816079.12, importe_modificado:816079.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1329303/proyecto_INICIO, 1329303/proyecto_FIN, 1329303/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COL180301312458 | Proyecto de inversión | 158199.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158199.16, modificado:158199.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRME COLONIA LAS HIGUERAS COQUIMATLAN - 196773 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 196773 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE GUAYMAS 22 B INTERIOR 22 B COLONIA LAS HIGUERAS, 28400COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMAENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE ACAPULCO, CALLE MAZATLAN CALLE GUYMAS 22 B ENTRE LAS CALLES VERACRUZ Y ACAPULCO COLONIA LAS HIGUERAS, COQUIMATLÁN, lon:-103.81085175, lat:19.19564799}} | 2018-04-16 | 2018-07-30 | 158199.16 | 158199.16 | 158199.16 | 158199.16 | 158199.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-R33FAISM-CONTRATO-OP01/2018, contratista:FRANCISCO ELIZALDE TREJO, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA., monto:868496.64, importe_modificado:870095.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1312458/proyecto_PROCESO, 1312458/proyecto_FIN, 1312458/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | COL180301312486 | Proyecto de inversión | 237298.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237298.74, modificado:237298.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRME COLONIA EMILIANO ZAPATA COQUIMATLAN - 197163 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 197163 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MATEO MACIAS 4 A INTERIOR 4 A COLONIA EMILIANO ZAPATA, 28400COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMAENTRE CALLE ANTONIO MORENTIN Y CALLE AGUSTIN GEORGE, CALLE CALZADA AGUILAR CALLE MATEO MACIAS 4 A ENTRE LAS CALLES ANTONIO MORENTIN Y AGUSTIN GEORGE, lon:-103.80586285, lat:19.20597251}} | 2018-04-16 | 2018-07-30 | 237298.74 | 237298.74 | 237298.74 | 237298.74 | 237298.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-R33FAISM-OP07/2018, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA., monto:947905.23, importe_modificado:947905.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1312486/proyecto_PROCESO, 1312486/proyecto_INICIO, 1312486/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | COL180301312452 | Proyecto de inversión | 659163.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659163.16, modificado:659163.16}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME COLONIA LAS MORAS COQUIMATLAN - 196294 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 196294 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PRIMAVERAS 13 A INTERIOR 13 A COLONIA LAS MORAS, 28400COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMAENTRE CALLE TAMPICO Y CALLE GUYMAS, CALLE LAS MORAS PRIMAVERAS 13 A ENTRE LAS CALLES TAMPICO Y GUYMAS COLONIA LAS MORAS COQUIMATLAN, lon:-103.8097145, lat:19.19566825}} | 2018-04-16 | 2018-07-30 | 659163.16 | 659163.16 | 659163.16 | 659163.16 | 659163.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-R33FAISM-CONTRATO-OP01/2018, contratista:FRANCISCO ELIZALDE TREJO, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA., monto:868496.64, importe_modificado:870095.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1312452/proyecto_FIN, 1312452/proyecto_PROCESO, 1312452/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | COL180301312848 | Proyecto de inversión | 448000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448000.0, modificado:448000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS COLONIA EMILIANO ZAPATA - 199547 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 199547 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE SUSANA ORTIZ SILVA 7 A INTERIOR 7 A COLONIA EMILIANO ZAPATA, 28400COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMAENTRE CALLE AGUSTIN GEORGE Y CALLE ANTONIO MORENTIN, CALLE MATEO MACIAS CALLE SUSANA ORTIZ SILVA 7 A ENTRE LAS CALLES AGUSTIN GEORGE Y ANTONIO, lon:-103.80592722, lat:19.20495499}} | 2018-04-16 | 2018-07-30 | 448000 | 448000 | 448000 | 448000 | 448000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-R33FAISM-CONTRATO-OP06/2018, contratista:HECTOR AUGUSTO MORALES ARMENTA, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COL., monto:894212.64, importe_modificado:894212.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1312848/proyecto_FIN, 1312848/proyecto_PROCESO, 1312848/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | COL180301312477 | Proyecto de inversión | 131832.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131832.63, modificado:131832.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES COLONIA ELIAS ZAMORA VERDUZCO COQUIMATLAN - 197015 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 197015 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE J TRINIDAD CASTILLO 38 A INTERIOR 38 A COLONIA ELÍAS ZAMORA VERDUZCO, 28400COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMAENTRE CALLE AGUSTIN GEORGE Y CALLE LIBRADO BETANCOUR, CALLE J. JESUS BRIZUELA CALLE J. TRINIDAD CASTILLO 38 A ENTRE LAS CALLES AGUSTÍ, lon:-103.8039853, lat:19.20898159}} | 2018-04-16 | 2018-07-30 | 131832.63 | 131832.63 | 131832.63 | 131832.63 | 131832.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-R33FAISM-OP07/2018, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA., monto:947905.23, importe_modificado:947905.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1312477/proyecto_INICIO, 1312477/proyecto_FIN, 1312477/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | COL180301313153 | Proyecto de inversión | 56000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56000.0, modificado:56000.0}} | CNSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS COLONIA VALLE DE LAS HUERTAS - 201255 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 201255 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LOS ALMENDROS 60 A INTERIOR 60 A COLONIA VALLE DE LAS HUERTAS, 28400COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMAENTRE CALLE 16 DE SPTIEMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE PASEO DE LOS DURAZNO CALLE PASEO DE LOS ALMENDROS 60 A ENTRE LAS CALLES , lon:-103.8076787, lat:19.21457662}} | 2018-04-16 | 2018-07-30 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-R33FAISM-OP07/2018, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA., monto:947905.23, importe_modificado:947905.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1313153/proyecto_INICIO, 1313153/proyecto_PROCESO, 1313153/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | COL180301312503 | Proyecto de inversión | 26366.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26366.53, modificado:26366.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRME LOCALIDAD EL CHICAL COQUIMATLAN - 197347 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 197347 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:CALLE DOMICILIO50 A INTERIOR 50 A PUEBLO EL CHICAL, 28400EL CHICAL, COQUIMATLÁN COLIMAENTRE CALLE A UNA CUADRA ARRIBA DE LA ENTRADA Y CALLE A DOS CUADRAS ARRIBA DE LA ENTRADA, CALLEJON EL POTRERO CALLE DOMICILI50 A ENTRE LAS CALLE A UNA CUADRA A, lon:-103.84815218, lat:19.23733674}} | 2018-04-16 | 2018-07-30 | 26366.53 | 26366.53 | 26366.53 | 26366.53 | 26366.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-R33FAISM-OP07/2018, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA., monto:947905.23, importe_modificado:947905.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1312503/proyecto_PROCESO, 1312503/proyecto_INICIO, 1312503/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | COL180301312740 | Proyecto de inversión | 952000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:952000.0, modificado:952000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS COLONIA LAS MORAS - 199079 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 199079 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PRIMAVERAS 11 A INTERIOR A COLONIA LAS MORAS, 28400COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMAENTRECALLE GUAYMAS Y CALLE TAMPICO, CALLE LAS HIGUERAS CALLE PRIMAVERAS 11 A ENTRE LAS CALLES GUYMAS Y TAMPICO COLONIA LAS MORAS COQUIMATLÁN, lon:-103.80975741, lat:19.1955568}} | 2018-04-16 | 2018-07-30 | 952000 | 952000 | 952000 | 952000 | 952000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-R33FAISM-CONTRATO-OP02/2018, contratista:JEMEHO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COL., monto:1617596.89, importe_modificado:1617596.89}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {1312740/proyecto_INICIO, 1312740/proyecto_PROCESO, 1312740/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | COL180301312760 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS COLONIA LAS HIGUERAS - 199174 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 199174 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CHETUMAL 3 A INTERIOR A COLONIA LAS HIGUERAS, 28400COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMAENTRECALLE BUENOS AIRES Y CALLEJON EL POTRERO, CALLE ENSENADA CALLE CHETUMAL 3 A ENTRE LA CALLE BUENOS AIRES Y EL CALLEJON EL POTRERO COLONIA LAS HIGUERAS, lon:-103.81462998, lat:19.19402047}} | 2018-04-16 | 2018-07-30 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-R33FAISM-CONTRATO-OP02/2018, contratista:JEMEHO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COL., monto:1617596.89, importe_modificado:1617596.89}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1312760/proyecto_PROCESO, 1312760/proyecto_INICIO, 1312760/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances